## 总体计划
二期
项目阶段 | 关键任务 | 普通加盟
|  | 负责人 | 进度 | 状态 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 备注
一、业务调研 | 1.1、需求分析及业务场景梳理 | 刘峰、李明春 | 100% | 已完成 | 2023-07-03 | 2023-07-07
二、蓝图设计 | 2.1、业务蓝图方案输出 | 李明春 | 80% | 进行中 | 2023-07-10 | 2023-07-14
| 2.2、关键业务流程输出 | 李明春 | 90% | 进行中 | 2023-07-10 | 2023-07-21
三、功能开发 | 3.1、开发及测试环境准备 | 李明春 | 0% | 待开始 | 2023-07-24 | 2023-07-25
| 3.2、整体功能开发实现 | 李明春 | 0% | 待开始 | 2023-07-24 | 2023-08-11
四、系统测试 | 4.1、测试用例准备、单元测试 | 李明春 | 0% | 待开始 | 2023-08-07 | 2023-08-11 |  | 加盟环境验证 | 核心功能、详细功能
| 4.2 、测试及演练问题修复 | 李明春 | 0% | 待开始 | 2023-08-14 | 2023-08-18
| 4.3、 操作手册输出 | 李明春 | 0% | 待开始 | 2023-08-21 | 2023-08-25 | 代码封版 | BETA环境验证 | 核心功能
| 4.4 、业务部门演练 | 刘峰、李明春 | 0% | 待开始 | 2023-08-21 | 2023-08-25 | 里程碑节点
五、上线实施 | 5.1、正式环境准备 | 李明春 | 0% | 待开始 | 2023-08-28 | 2023-08-31
| 5.2、期初数据搜集 | 刘峰 | 0% | 待开始 | 2023-09-01 | 2023-09-08 | 关键节点
| 5.3、加盟门店期初 | 刘峰、李明春 | 0% | 待开始 | 2023-09-01 | 2023-09-15 | 关键节点
| 5.4、第一次财务月结 | 刘峰、李明春 | 0% | 待开始 | 2023-10-01 | 2023-10-05 | 关键节点

## 项目组成员
| 负责人 | 资源 | 人数
主数据 | 王兆永 | 聂杰伟、从小飞 | 3
供应链 | 李文娜 | 杨朋、单飞、张文登 | 4
药店通 | 马栋梁 | 赵君、宋星运、袁杰、施琼娇 | 5
药友财 | 汤静 | 杨振毅、舒侃、伍成 | 4
BI对接 | 丁小男 |  | 1
项目运维 | 光耀辉 |  | 1
|  | 总数 | 0
|  | 重复 | 0
|  | 合计 | 0
模块

## 详细计划
主业务域 | 一级菜单 | 页面 | 功能点 | 阶段 | 优先级 | 进展 | 进度 | 状态 | 预估工作量/天 |  |  |  | 设计 |  |  |  | 后端开发（计划） |  |  |  | 后端开发（实际） |  |  |  | 前端开发（计划） |  |  |  | 前端开发（实际） |  |  |  | 测试（计划） |  |  |  | 测试（实际）
[9 empty] | 设计 | 开发 | 测试 | 合计 | 开始日期 | 结束日期 | 人天 | 人员 | 开始日期 | 结束日期 | 人天 | 人员 | 开始日期 | 结束日期 | 人员 | 进度 | 开始日期 | 结束日期 | 人天 | 人员 | 开始日期 | 结束日期 | 人员 | 进度 | 开始日期 | 结束日期 | 人天 | 人员 | 开始日期 | 结束日期 | 人员 | 进度
药店通 | 门店补货 | 销售预订单付款（在线支付） | 门店根据销售预订单进行线上支付 | 二期 | 高 | 待启动 | 0% | 进度正常 | 预估工作量/天 设计: 2; 预估工作量/天 开发: 14; 预估工作量/天 测试: 15; 预估工作量/天 合计: 0; 设计 人天: 0; 后端开发（计划） 开始日期: 2023-07-24; 后端开发（计划） 结束日期: 2023-08-01; 后端开发（计划） 人天: 0; 后端开发（计划） 人员: 赵君; 前端开发（计划） 开始日期: 2023-07-24; 前端开发（计划） 结束日期: 2023-08-01; 前端开发（计划） 人天: 0; 前端开发（计划） 人员: 袁杰; 测试（计划） 人天: 0
药店通 |  | 销售预订单付款（账期支付） | 门店根据销售预订单进行账期支付 | 二期 | 中 | 待启动 | 0% | 进度正常 | 预估工作量/天 设计: 2; 预估工作量/天 开发: 6; 预估工作量/天 测试: 3; 预估工作量/天 合计: 0; 设计 人天: 0; 后端开发（计划） 开始日期: 2023-08-02; 后端开发（计划） 结束日期: 2023-08-04; 后端开发（计划） 人天: 0; 后端开发（计划） 人员: 赵君; 前端开发（计划） 开始日期: 2023-08-02; 前端开发（计划） 结束日期: 2023-08-04; 前端开发（计划） 人天: 0; 前端开发（计划） 人员: 袁杰; 测试（计划） 人天: 0
药店通 |  | 补货审批（负毛利预警） | 系统自动计算实现负毛利预警，供审批人员作为审批参考 | 二期 | 中 | 待启动 | 0% | 进度正常 | 预估工作量/天 设计: 1; 预估工作量/天 开发: 1; 预估工作量/天 测试: 1; 预估工作量/天 合计: 0; 设计 人天: 0; 后端开发（计划） 开始日期: 2023-07-24; 后端开发（计划） 结束日期: 2023-07-24; 后端开发（计划） 人天: 0; 后端开发（计划） 人员: 外协A; 前端开发（计划） 开始日期: 2023-07-24; 前端开发（计划） 结束日期: 2023-07-24; 前端开发（计划） 人天: 0; 前端开发（计划） 人员: 外协B; 测试（计划） 人天: 0
药店通 | 费用中心 | 账单管理 | 账单管理增加订单号、日期查询 | 二期 | 低 | 待启动 | 0% | 进度正常 | 预估工作量/天 设计: 1; 预估工作量/天 开发: 1; 预估工作量/天 测试: 0.5; 预估工作量/天 合计: 0; 后端开发（计划） 开始日期: 2023-07-24; 后端开发（计划） 结束日期: 2023-07-24; 后端开发（计划） 人员: 外协A; 前端开发（计划） 开始日期: 2023-07-24; 前端开发（计划） 结束日期: 2023-07-24; 前端开发（计划） 人员: 外协B
药店通 |  | 钱包余额 | 门店发起退款申请以及退款记录查看 | 二期 | 中 | 待启动 | 0% | 进度正常 | 预估工作量/天 设计: 1; 预估工作量/天 开发: 2; 预估工作量/天 测试: 1; 预估工作量/天 合计: 0; 设计 人天: 0; 后端开发（计划） 开始日期: 2023-07-25; 后端开发（计划） 结束日期: 2023-07-25; 后端开发（计划） 人天: 0; 后端开发（计划） 人员: 外协A; 前端开发（计划） 人天: 0; 测试（计划） 人天: 0
药店通 |  | 钱包明细 | 加入在线支付后需考虑的钱包明细变更 | 二期 | 中 | 待启动 | 0% | 进度正常 | 预估工作量/天 设计: 2; 预估工作量/天 开发: 3; 预估工作量/天 测试: 2; 预估工作量/天 合计: 0; 后端开发（计划） 开始日期: 2023-07-26; 后端开发（计划） 结束日期: 2023-07-26; 后端开发（计划） 人员: 外协A
药店通 |  | 账期管理 | 信用的概况、汇总等信息 | 二期 | 中 | 待启动 | 0% | 进度正常 | 预估工作量/天 设计: 2; 预估工作量/天 开发: 6; 预估工作量/天 测试: 5; 预估工作量/天 合计: 0; 后端开发（计划） 开始日期: 2023-07-27; 后端开发（计划） 结束日期: 2023-07-28; 后端开发（计划） 人员: 外协A; 前端开发（计划） 开始日期: 2023-07-25; 前端开发（计划） 结束日期: 2023-07-25; 前端开发（计划） 人员: 外协B
药店通 |  | 账期明细 | 加盟门店信用使用明细 | 二期 | 中 | 待启动 | 0% | 进度正常 | 预估工作量/天 设计: 3; 预估工作量/天 开发: 6; 预估工作量/天 测试: 5; 预估工作量/天 合计: 0; 后端开发（计划） 开始日期: 2023-07-31; 后端开发（计划） 结束日期: 2023-08-01; 后端开发（计划） 人员: 外协A; 前端开发（计划） 开始日期: 2023-07-26; 前端开发（计划） 结束日期: 2023-07-31; 前端开发（计划） 人员: 外协B
药店通 |  | 结算单管理 | 门店信用交易订单 | 二期 | 中 | 待启动 | 0% | 进度正常 | 预估工作量/天 设计: 3; 预估工作量/天 开发: 4; 预估工作量/天 测试: 2; 预估工作量/天 合计: 0; 后端开发（计划） 开始日期: 2023-08-02; 后端开发（计划） 结束日期: 2023-08-02; 后端开发（计划） 人员: 外协A; 前端开发（计划） 开始日期: 2023-08-01; 前端开发（计划） 结束日期: 2023-08-03; 前端开发（计划） 人员: 外协B
药店通 |  | 结算单管理-立即还款页面 | 还款页包含汇总记录、结算单及明细、退货明细 | 二期 | 中 | 待启动 | 0% | 进度正常 | 预估工作量/天 设计: 3; 预估工作量/天 开发: 6; 预估工作量/天 测试: 3; 预估工作量/天 合计: 0; 后端开发（计划） 开始日期: 2023-08-03; 后端开发（计划） 结束日期: 2023-08-08; 后端开发（计划） 人员: 外协A; 前端开发（计划） 开始日期: 2023-08-04; 前端开发（计划） 结束日期: 2023-08-08; 前端开发（计划） 人员: 外协B
药店通 |  | 结算单管理-还款 | 根据加盟门店月度信用交易账单还款，支持在线付款、线下付款、余额方式，还款记录信用变更明细及还款明细 | 二期 | 中 | 待启动 | 0% | 进度正常 | 预估工作量/天 设计: 2; 预估工作量/天 开发: 15; 预估工作量/天 测试: 10; 预估工作量/天 合计: 0; 后端开发（计划） 开始日期: 2023-08-07; 后端开发（计划） 结束日期: 2023-08-11; 后端开发（计划） 人员: 赵君; 前端开发（计划） 开始日期: 2023-08-07; 前端开发（计划） 结束日期: 2023-08-11; 前端开发（计划） 人员: 袁杰
药店通 |  | 开票管理 | 门店查看开票记录 | 二期 | 低 | 待启动 | 0% | 进度正常 | 预估工作量/天 设计: 2; 预估工作量/天 开发: 6; 预估工作量/天 测试: 3; 预估工作量/天 合计: 0; 设计 人天: 0; 后端开发（计划） 开始日期: 2023-08-09; 后端开发（计划） 结束日期: 2023-08-10; 后端开发（计划） 人天: 0; 后端开发（计划） 人员: 外协A; 前端开发（计划） 开始日期: 2023-08-09; 前端开发（计划） 结束日期: 2023-08-10; 前端开发（计划） 人天: 0; 前端开发（计划） 人员: 外协B; 测试（计划） 人天: 0
药店通 | 门店补货 | 门店铺货 | 铺货后再门店端看到补货数据，可进行付款 （用于空店第一次补货） | 二期 | 高 | 待启动 | 0% | 进度正常 | 预估工作量/天 设计: 1; 预估工作量/天 开发: 2; 预估工作量/天 测试: 1; 预估工作量/天 合计: 0; 后端开发（计划） 开始日期: 2023-08-11; 后端开发（计划） 结束日期: 2023-08-11; 后端开发（计划） 人员: 外协A; 前端开发（计划） 开始日期: 2023-08-11; 前端开发（计划） 结束日期: 2023-08-11; 前端开发（计划） 人员: 外协B
药友财 | 应收管理 | 加盟商钱包管理 | 加盟商付款增加账户余额，或者通过平台调整单（公司给与客户的补贴，折扣等，整数调增账户余额，负数调减账户余额）调整账户余额，销售发货时调减账户余额，退货单库房审核入库后调增账户余额。 | 二期 | 中 | 待启动 | 0% | 进度正常 | 预估工作量/天 开发: 6; 设计 人天: 0; 后端开发（计划） 开始日期: 2023-07-24; 后端开发（计划） 结束日期: 2023-07-26; 后端开发（计划） 人天: 0; 前端开发（计划） 开始日期: 2023-07-24; 前端开发（计划） 结束日期: 2023-07-26; 前端开发（计划） 人天: 0; 测试（计划） 人天: 0
药友财 | 应收管理 | 加盟商账期管理 | 每月月底（晚上12点）系统自动根据加盟商欠款余额生成账单，没有结清欠款，信用额度用不了。加盟商按照收款单金额进行付款，付款后信用额度自动恢复（后期可能要根据加盟商业务量以及接受度进行周期调整，比如将一个月清零一次调整为一个季度清零一次）。 | 二期 | 高 | 待启动 | 0% | 进度正常 | 预估工作量/天 开发: 10; 设计 人天: 0; 后端开发（计划） 开始日期: 2023-07-27; 后端开发（计划） 结束日期: 2023-08-02; 后端开发（计划） 人天: 0; 前端开发（计划） 开始日期: 2023-07-27; 前端开发（计划） 结束日期: 2023-08-02; 前端开发（计划） 人天: 0; 测试（计划） 人天: 0
药友财 | 应收管理 | 公司开票管理 | 对新增的销售单类型的兼容： 1. 单据同步；2.日汇总； | 二期 | 中 | 待启动 | 0% | 进度正常 | 预估工作量/天 开发: 4; 后端开发（计划） 开始日期: 2023-08-03; 后端开发（计划） 结束日期: 2023-08-07; 前端开发（计划） 开始日期: 2023-08-03; 前端开发（计划） 结束日期: 2023-08-07
药友财 | 应收管理 | 收款单 | 增加根据在线支付结果自动生成的功能 1、即付类型收款单来源为销售预订单 2、账期支付类型收款单来源为账单 | 二期 | 高 | 待启动 | 0% | 进度正常 | 后端开发（计划） 开始日期: 2023-08-08; 后端开发（计划） 结束日期: 2023-08-11; 前端开发（计划） 开始日期: 2023-08-08; 前端开发（计划） 结束日期: 2023-08-11
药聚采 | 加盟药房 | 加盟合同管理 | 1、加盟门店创建的时候需要生成对应的加盟合同并生效 2、加盟合同修改账期字段需要走OA审批 3、加盟合同修改除去账期字段不需要走审批，直接生效 4、加盟合同需要根据有效期生效、失效 5、加盟合同需要有续签的功能 6、合同变更日志 | 二期 | 中 | 进行中 | 0% | 进度正常 | 预估工作量/天 设计: 3; 预估工作量/天 开发: 12; 预估工作量/天 测试: 5; 后端开发（计划） 开始日期: 2023-07-20; 后端开发（计划） 结束日期: 2023-08-04; 后端开发（计划） 人天: 8; 后端开发（计划） 人员: 唐传永，陈辉; 后端开发（实际） 开始日期: 2023-07-20; 后端开发（实际） 结束日期: 2023-08-04; 后端开发（实际） 人员: 唐传永,陈辉; 后端开发（实际） 进度: 50%; 前端开发（计划） 开始日期: 2023-07-24; 前端开发（计划） 结束日期: 2023-08-04; 前端开发（计划） 人天: 4; 前端开发（计划） 人员: 张文登; 前端开发（实际） 开始日期: 2023-07-24; 前端开发（实际） 结束日期: 2023-08-04; 前端开发（实际） 人员: 张文登; 前端开发（实际） 进度: 20%
药聚采 |  | 药房补货管理 | 加盟客户按照加盟门店或者路线生成提单任务： 锁库配货、按照客户和路线提单 | 二期 | 中 | 待启动 | 0% | 进度正常 | 3 | 5 | 2 |  |  |  | 0 |  | 2023-07-24 | 2023-07-27 | 4 | 单飞 | 2023-07-24 | 2023-07-27 | 单飞 |  | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 1 | 张文登 | 2023-07-27 |  | 张文登 |  | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2 | 杨朋、李文娜、单飞、张轩铭
药聚采 |  | 提单任务管理 | 加盟客户按照加盟门店或者路线提单 | 二期 | 中 | 待启动 | 0% | 进度正常 | 3 | 5 | 2 |  |  |  | 0 |  | 2023-07-28 | 2023-08-02 | 4 | 单飞 | 2023-07-28 | 2023-08-02 | 单飞 |  | 2023-08-08 | 2023-08-08 | 1 | 张文登 | 2023-08-03 |  | 张文登 |  | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2 | 杨朋、李文娜、单飞、张轩铭
药聚采 | 加盟药房 | 正向流程 | 1、请货的时候生成预销售订单，预销售订单选择账期支付的时候，需要验证钱包余额和可用额度是否足够 2、预销售订单生成销售订单需要记录【加盟合同编码】、【结算方式】、【结算天数】、【授信额度】 3、生成出库单需要记录【加盟合同编码】、【结算方式】、【结算天数】、【授信额度】、需要计算【到期日】并同步到销售订单 4、正向流程需要添加【授信额度】冻结核销逻辑 | 二期 | 高 | 进行中 | 0% | 进度正常 | 预估工作量/天 设计: 3; 预估工作量/天 开发: 6; 预估工作量/天 测试: 2; 后端开发（计划） 开始日期: 2023-07-24; 后端开发（计划） 结束日期: 2023-07-28; 后端开发（计划） 人天: 5; 后端开发（计划） 人员: 杨朋; 后端开发（实际） 开始日期: 2023-07-24; 后端开发（实际） 结束日期: 2023-07-28; 后端开发（实际） 人员: 杨朋; 测试（计划） 开始日期: 2023-07-31; 测试（计划） 结束日期: 2023-08-01; 测试（计划） 人天: 2; 测试（计划） 人员: 杨朋、李文娜、张轩铭
药聚采 | 加盟药房 | 逆向流程 | 1、逆向流程需要添加【授信额度】还的逻辑 | 二期 | 高 | 待启动 | 0% | 进度正常 | 预估工作量/天 设计: 2; 预估工作量/天 开发: 5; 预估工作量/天 测试: 2; 后端开发（计划） 开始日期: 2023-07-31; 后端开发（计划） 结束日期: 2023-08-04; 后端开发（计划） 人天: 5; 后端开发（计划） 人员: 杨朋; 后端开发（实际） 开始日期: 2023-07-31; 后端开发（实际） 结束日期: 2023-08-04; 后端开发（实际） 人员: 杨朋; 测试（计划） 开始日期: 2023-08-07; 测试（计划） 结束日期: 2023-08-08; 测试（计划） 人天: 2; 测试（计划） 人员: 杨朋、李文娜、张轩铭
药仓宝 | 基础设置 | 加盟路线管理 | 加盟客户路线管理 | 二期 | 中 | 已完成 | 100% | 进度正常 | 预估工作量/天 设计: 1; 预估工作量/天 开发: 3; 预估工作量/天 测试: 2; 设计 人天: 0; 后端开发（计划） 人员: 单飞; 后端开发（实际） 人员: 单飞; 前端开发（计划） 人员: 单飞; 测试（计划） 开始日期: 2023-08-07; 测试（计划） 结束日期: 2023-08-08; 测试（计划） 人天: 2; 测试（计划） 人员: 杨朋、李文娜、单飞、张轩铭
药聚采 | 销售订单管理 | 销售订单 | 批销出回传接口改造 分支1：如果仓库发货0，空发，调用消息通知归还门店余额 分支2：有发货数量，通过批销订单类型=加盟类型，来判断是走旧的WM_0006还是调用新的消息 | 二期 | 高 | 待启动 | 0% | 进度正常 | 预估工作量/天 设计: 2; 预估工作量/天 开发: 3; 预估工作量/天 测试: 2; 预估工作量/天 合计: 7; 设计 人天: 0; 后端开发（计划） 开始日期: 2023-07-24; 后端开发（计划） 结束日期: 2023-07-28; 后端开发（计划） 人天: 0; 后端开发（计划） 人员: 蔡城栋; 前端开发（计划） 人天: 0; 测试（计划） 开始日期: 2023-08-01; 测试（计划） 结束日期: 2023-08-03; 测试（计划） 人天: 0; 测试（计划） 人员: 蔡城栋、施琼娇
药聚采 | 销售订单管理 | 销售退单 | 批销退回传接口改造 回传接口中追加生成门店发货单出库单，并通过批销订单类型=加盟类型来判断是否调用新的过账消息，否则调用旧的过账消息 | 二期 | 高 | 待启动 | 0% | 进度正常 | 预估工作量/天 设计: 2; 预估工作量/天 开发: 3; 预估工作量/天 测试: 2; 预估工作量/天 合计: 7; 设计 人天: 0; 后端开发（计划） 开始日期: 2023-07-24; 后端开发（计划） 结束日期: 2023-07-28; 后端开发（计划） 人天: 0; 后端开发（计划） 人员: 蔡城栋; 前端开发（计划） 人天: 0; 测试（计划） 开始日期: 2023-08-01; 测试（计划） 结束日期: 2023-08-03; 测试（计划） 人天: 0; 测试（计划） 人员: 蔡城栋、施琼娇

## 代码合并
分支名统一：putongjm-onlinepay
序号 | 项目类型 | 项目名称 | 项目备注 | 拉取分支 （环境准备） | 合并进度 （联调测试） （jiameng环境） | 合并进度 （联调测试） （beta环境） | 合并进度 （上线测试） | beta发布状态 | uat发布状态 | 备注
1 | 后台接口 | erp-ops | 药店通中台接口 | 待创建 | 待合并 | 待合并 | 待合并 | 待发布 | 待发布
2 |  | erp-ops-api | 药店通中台接口api | 待创建 | 待合并 | 待合并 | 待合并 | 待发布 | 待发布
3 |  | unitepos-api | 客户端接口api | 待创建 | 待合并 | 待合并 | 待合并 | 待发布 | 待发布
4 |  | unitepos-ocs | 外卖服务接口 | 待创建 | 待合并 | 待合并 | 待合并 | 待发布 | 待发布
5 |  | unitepos-sale | 销售收银接口 | 待创建 | 待合并 | 待合并 | 待合并 | 待发布 | 待发布
6 |  | unitepos-base | 客户端接口 | 待创建 | 待合并 | 待合并 | 待合并 | 待发布 | 待发布
7 |  | unitepos-common | 客户端公共服务 | 已创建 | 已合并 | 待合并 | 待合并 | 待发布 | 待发布
8 |  | omp_cstock_api | 门店库存接口api | 待创建 | 待合并 | 待合并 | 待合并 | 待发布 | 待发布
9 |  | omp_cstock | 门店库存接口 | 待创建 | 待合并 | 待合并 | 待合并 | 待发布 | 待发布
10 |  | omp_ccash | 门店交易接口 | 待创建 | 待合并 | 待合并 | 待合并 | 待发布 | 待发布
11 |  | omp-ccash-api | 门店交易接口api | 待创建 | 待合并 | 待合并 | 待合并 | 待发布 | 待发布
12 |  | unitepos-ship | POS发货服务 | 待创建 | 待合并 | 待合并 | 待合并 | 待发布 | 待发布
13 |  | websocket-server | websocket服务 | 待创建 | 待合并 | 待合并 | 待合并 | 待发布 | 待发布
14 |  | payment-center-api | 支付中心接口 | 待创建 | 待合并 | 待合并 | 待合并 | 待发布 | 待发布
15 |  | payment-center | 支付中心 | 待创建 | 待合并 | 待合并 | 待合并 | 待发布 | 待发布
16 |  | scrm_api | 卡券、积分服务接口api | 待创建 | 待合并 | 待合并 | 待合并 | 待发布 | 待发布
17 |  | scrm-card | 卡券、积分服务接口 | 待创建 | 待合并 | 待合并 | 待合并 | 待发布 | 待发布
18 |  | omp_cpromotion_api | 促销接口api | 待创建 | 待合并 | 待合并 | 待合并 | 待发布 | 待发布
19 |  | omp_cmember_new_api | 会员服务接口api | 待创建 | 待合并 | 待合并 | 待合并 | 待发布 | 待发布
20 |  | omp_cpromotion | 促销接口 | 待创建 | 待合并 | 待合并 | 待合并 | 待发布 | 待发布
21 |  | omp_cmember_new | 会员服务接口 | 待创建 | 待合并 | 待合并 | 待合并 | 待发布 | 待发布
22 |  | omp_cuser_api | 用户服务接口api | 待创建 | 待合并 | 待合并 | 待合并 | 待发布 | 待发布
23 |  | omp_cuser | 用户服务接口 | 待创建 | 待合并 | 待合并 | 待合并 | 待发布 | 待发布
24 |  | erp-gateway | 网关服务 | 无需创建 | 待合并 | 待合并 | 待合并 | 待发布 | 待发布
25 |  | omp_cproduct_api | 商品主数据接口api | 待创建 | 待合并 | 待合并 | 待合并 | 待发布 | 待发布
26 |  | erp-api | 共用接口api | 已创建 | 已合并 | 待合并 | 待合并 | 待发布 | 待发布
27 |  | erp-wm | 仓库接口 | 已创建 | 已合并 | 待合并 | 待合并 | 待发布 | 待发布
28 |  | erp-scm | 供应链接口 | 已创建 | 已合并 | 待合并 | 待合并 | 待发布 | 待发布
29 |  | erp-so | 销售单调拨单接口 | 已创建 | 已合并 | 待合并 | 待合并 | 待发布 | 待发布
30 |  | erp-ars | 门店请货接口 | 已创建 | 已合并 | 待合并 | 待合并 | 待发布 | 待发布
31 |  | erp-common | 共用通用包 | 已创建 | 已合并 | 待合并 | 待合并 | 待发布 | 待发布
32 |  | omp_cproduct | 商品主数据接口 | 待创建 | 待合并 | 待合并 | 待合并 | 待发布 | 待发布
33 |  | omp_cmasterdata_api | 主数据接口api | 待创建 | 待合并 | 待合并 | 待合并 | 待发布 | 待发布
34 |  | omp_cmasterdata | 主数据接口 | 待创建 | 待合并 | 待合并 | 待合并 | 待发布 | 待发布
35 |  | erp-wmsinterface-api |  | 待创建 | 待合并 | 待合并 | 待合并 | 待发布 | 待发布
36 |  | erp-wmsinterface |  | 待创建 | 待合并 | 待合并 | 待合并 | 待发布 | 待发布
37 |  | erp-fi | 财务 | 已创建 | 已合并 | 待合并 | 待合并 | 待发布 | 待发布
38 |  | portal-service | 非网关服务 | 已创建 | 已合并 | 待合并 | 待合并 | 待发布 | 待发布
39 | 前端 | master-data-pos | 客户端前端 | 待创建 | 待合并 | 待合并 | 待合并 | 待发布 | 待发布
40 |  | master-data-ops | 中台前端 | 待创建 | 待合并 | 待合并 | 待合并 | 待发布 | 待发布
41 |  | master-data-promotion | 促销前端 | 待创建 | 待合并 | 待合并 | 待合并 | 待发布 | 待发布
42 |  | master-data-scrm | 卡券、积分前端 | 待创建 | 待合并 | 待合并 | 待合并 | 待发布 | 待发布
43 |  | pos-shell | 客户端打包后 | 待创建 | 待合并 | 待合并 | 待合并 | 待发布 | 待发布
44 |  | master-data-erp | 供应链前端 | 待创建 | 待合并 | 待合并 | 待合并 | 待发布 | 待发布
45 |  | master-data-mdms | 主数据前端 | 待创建 | 待合并 | 待合并 | 待合并 | 待发布 | 待发布
46 |  | portal-shell | 中台打包后 | 待创建 | 待合并 | 待合并 | 待合并 | 待发布 | 待发布

## 库表同步
加盟 |  |  |  | BETA
库名 | 结构同步 | 数据同步 | 备注 | 库名 | 结构同步 | 数据同步 | 备注
xjmdev_memorder | 待同步 |  |  | beta_memorder | 待同步
xjmdev_tenanstor | 待同步 |  |  | xjmdev_tenanstor | 待同步
xjmdev_mdm | 待同步 |  |  | xjmdev_mdm | 待同步
xjmdev_supplychain | 待同步 |  |  | xjmdev_supplychain | 待同步
xjmdev_activiti | 待同步 |  |  | xjmdev_activiti | 待同步
xjmdev_tenankajuan | 待同步 |  |  | xjmdev_tenankajuan | 待同步
xjmdev_tenanord | 待同步 |  |  | xjmdev_tenanord | 待同步
xjmdev_msgcenter | 待同步 |  |  | xjmdev_msgcenter | 待同步
xjmdev_finance | 待同步 |  |  | xjmdev_finance | 待同步
xjmdev_platform | 待同步 |  |  | xjmdev_platform | 待同步
xjmdev_tenanpro | 待同步 |  |  | xjmdev_tenanpro | 待同步
xjmdev_logistics | 待同步 |  |  | xjmdev_logistics | 待同步